## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
MẪU
Header | 44905 | 44908 | 100% | Dev1 |  | 44909 | 0.95 | Dev2
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 44909 | 0.5 | Nhật Trường
Navbar | 44704 | 44743 | 90% | Dev A |  | 44909 | 0.9 | Nhật Trường
Feature | 16/10 | 16/10 | 100% | Pham-Quoc-Hoi
ViewMore | 15/10 | 15/10 | 100% | Pham-Quoc-Hoi
Count | 15/10 | 16/10 | 100% | Pham-Quoc-Hoi
Video | 15/10 | 21/10 | 80% | Pham-Quoc-Hoi
Blog | 13/10 | 14/10 | 100% | Pham-Quoc-Hoi
Testimonial | 13/10 | 21/10 | 95% | Pham-Quoc-Hoi
Footer | 12/10 | 12/10 | 100% | Pham-Quoc-Hoi
Copyright | 12/10 | 12/10 | 100% | Pham-Quoc-Hoi
BackToTop | 20/10 | 20/10 | 100% | Pham-Quoc-Hoi