## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
MẪU
Header | 2022-12-10 | 2022-12-13 | 100% | Dev1 |  | 2022-12-14 | 95% | Dev2
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2022-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2022-05-23 | 2022-07-01 | 90% | Dev A |  | 2022-12-14 | 90% | Nhật Trường
Header | 16/10 | 16/10 | 100% | Linkcute
Banner | 16/10 | 16/20 | 100% | Linkcute
Home to About Us | 20/10 | 20/10 | 90% | Linkcute
About US | 19/10 | 19/10 | 100% | Linkcute
3000 restaurant | 19/10 | 19/10 | 100% | Linkcute
What's New | 20/10 | 20/10 | 100% | Linkcute
Feature | 16/10 | 16/10 | 100% | Pham-Quoc-Hoi
ViewMore | 15/10 | 15/10 | 100% | Pham-Quoc-Hoi
Count | 15/10 | 16/10 | 100% | Pham-Quoc-Hoi
Video | 15/10 | 20/10 | 80% | Pham-Quoc-Hoi
Blog | 13/10 | 14/10 | 100% | Pham-Quoc-Hoi
Testimonial | 13/10 | 17/10 | 95% | Pham-Quoc-Hoi
Footer | 12/10 | 12/10 | 100% | Pham-Quoc-Hoi
Copyright | 12/10 | 12/10 | 100% | Pham-Quoc-Hoi
BackToTop | 20/10 | 20/10 | 100% | Pham-Quoc-Hoi